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Που αφορά το έργο: Παροχή Υπηρεσιών προβολής και υλοποίησης εκδηλώσεων, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)», σύμφωνα με τη αριθ. 10436/24-03-2022 διακήρυξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Σύμφωνα με την παραπάνω διακήρυξή σας, σας υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω τεχνικούς όρους.
Η παροχή υπηρεσιών προβολής και υλοποίησης της πράξης δομείται σε τρία (3)  πακέτα (Π.Ε.) εργασίας ως εξής:
1ο Π.Ε.(Νο 3 συνολικού έργου)_ Ανάπτυξη και λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας, με 3Υποπακέτα Εργασίας (ΥΠ.Ε)
2ο Π.Ε. (Νο 4 συνολικού έργου)_ Γιορτές Πόλης 1ου έτους (υποστήριξη 24 εκδηλώσεων συνολικά στα 6 πεδία), με 24Υποπακέτα Εργασίας (ΥΠ.Ε)
3ο Π.Ε.5 (Νο 5 συνολικού έργου)_Γιορτές Πόλης 2ου έτους (υποστήριξη 24 εκδηλώσεων συνολικά στα 6 πεδία) με 24Υποπακέτα Εργασίας (ΥΠ.Ε)
Το Πακέτο Εργασίας 1ο Π.Ε.(Νο 3 συνολικού έργου), περιλαμβάνει τις εξής εργασίες – υπηρεσίες
Ψηφιακή Πλατφόρμα (Αναλυτικά)
Σχετικά με το πακέτο εργασίας ΠΕ4 το οποίο θα αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας καθ’ όλη της διάρκεια της πράξης και τυχόν παρατάσεων αυτής, θα δημιουργηθεί κα θα λειτουργήσει Ψηφιακή Πλατφόρμα, για την ανάδειξη τω πολιτιστικών και δημιουργικών δρώμενων εκδηλώσεων της Πόλης της Κέρκυρας. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης περιλαμβάνονται: η συντήρηση – αναβάθμισή οι υπηρεσίες Φιλοξενίας για την Διαδικτυακή Πύλη , λειτουργία Back-up και απαιτούμενο χώρο για την φιλοξενεία των δεδομένων, Υπηρεσίες Εγγύησης και Υποστήριξης Λειτουργίας Portal για 2 χρόνια, Υπηρεσίες Ενημέρωσης Περιεχομένου Διαδικτυακής Πύλης με λειτουργία υποστήριξης μέσω υπηρεσίας HelpDesk για 2 χρόνια και Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Διαχείριστων και Χρηστών της Διαδικτυακής Πύλης. Μέσω της πλατφόρμας θα προωθείται η ψηφιακή προβολή του Φεστιβάλ-Γιορτών πόλης με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.  
Οι κατευθύνσεις προβολής – διαφήμισης κλπ των εκδηλώσεων θα γίνεται με την καθοδήγηση και τη σύμφωνη γνώμη του καλλιτεχνικό Δ/ντή και τον υπεύθυνο  Positioning και Marketing, των οποίων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη κατά περίπτωση.
Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη στα Αμεα,. Η ως άνω πλατφόρμα θα σχεδιασθεί σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα ακολουθήσει η διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Η Ψηφιακή πλατφόρμα πρέπει να έχει τουλάχιστον τις εξής προδιαγραφές:
· Υποσύστημα αναρτήσεων και καταχωρήσεων εκδηλώσεων
Διαμόρφωση «συστήματος εξουσιοδοτήσεων» σε φορείς πολιτισμού που εντάσσονται στις κατηγορίες των «Γιορτών Πόλης», σε σχολές του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε φορείς που διαχειρίζονται ή διαθέτουν αρχειακό υλικό κ.λπ. για την καταχώρηση του «ετησίου προγράμματος» εκδηλώσεων που οργανώνουν, υλοποιούν, χρηματοδοτούν κ.λ.π. (θα ληφθεί μέριμνα για querry συνδιοργάνωσης μια εκδήλωσης από συνεργαζόμενους φορείς ή/και σύνθετης εκδήλωσης).
· Υποσύστημα προγραμματισμού εκδηλώσεων και δρώμενων
Επεξεργασία, κωδικοποίηση και ένταξη των εκδηλώσεων και δρώμενων σε ένα ενιαίο Ετήσιο Πρόγραμμα που αφορά στο "Ανοιχτό Φεστιβάλ της Πόλης της Κέρκυρας – Γιορτές Πόλης”. Η παρουσίαση του δύναται να παρουσιάζεται σε Ημερολόγιο.

· Υποσύστημα πολυγλωσσικότητας
Διευρυμένη και πολύγλωσση πρόσβαση και προβολή των εκδηλώσεων που εντάσσονται στις ετήσιες «Γιορτές Πόλης» σε γενικό και ειδικό κοινό (Ελληνικά, Αγγλικά). 
· Περιεχόμενο Διαδικτυακής Πύλης
Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης θα αποτελεί η παροχή πολυεπίπεδης πληροφόρησης στους επισκέπτες της. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού και για την καλύτερη οργάνωση και κατανόηση της πληροφορίας ορίζονται δύο (2) λειτουργικές περιοχές της Διαδικτυακής Πύλης. 
Ο διαχωρισμός τους έχει γίνει ανάλογα με τη φύση της πληροφόρησης που η κάθε λειτουργική περιοχή θα προσφέρει. Οι περιοχές αυτές διακρίνονται σε:
· Στατικές Περιοχές Πλοήγησης. Ως στατικές ορίζονται οι λειτουργικές περιοχές της Διαδικτυακής Πύλης οι οποίες θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που δε μεταβάλλονται συχνά σε περιεχόμενο και δεν απαιτούν συχνή ανανέωση. 
· Δυναμικές Περιοχές Πλοήγησης. Ως δυναμικές ορίζονται οι λειτουργικές περιοχές του Διαδικτυακού Τόπου οι οποίες θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που απαιτούν συχνή ενημέρωση . Στις δυναμικές περιοχές θα υπάρχει η δυνατότητα δυναμικής αλλαγής του περιεχομένου και προσθαφαίρεσης κατηγοριών - υποκατηγοριών. 
Στο περιεχόμενο της Διαδικτυακής Πύλης θα περιλαμβάνεται το σύνολο του πρωτογενούς υλικού το οποίο υπάρχει ήδη σε ψηφιοποιημένη μορφή, καθώς και optimised υλικό για την βέλτιστη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης. Επίσης με αυτόν τον τρόπο παρέχεται, ευκολία ανανέωσης και γρήγορη παρουσίαση των πληροφοριών. Το περιεχόμενο θα είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο, με σκοπό την ευκολότερη αλλά και γρηγορότερη προσέγγιση της πληροφορίας από τον επισκέπτη
· Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά
Η Διαδικτυακή Πύλη θα υποστηρίζει τα  παρακάτω τεχνολογικά χαρακτηριστικά:
Ανοιχτή Αρχιτεκτονική: 
Η γενική φιλοσοφία της Διαδικτυακής Πύλης που θα αναπτυχθεί θα ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για «Ανοικτή Αρχιτεκτονική» (Open Architecture) και «Ανοικτά Συστήματα» (Open Systems). Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων (Standards) που διασφαλίζουν: την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών εφαρμογών διαφορετικών προμηθευτών, την μέσω   δικτύων συνεργασία και εφαρμογών που βρίσκονται σε  διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα. Οι εφαρμογές της διαδικτυακής πύλης θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εύκολης επικοινωνίας, διασύνδεσης ή και ολοκλήρωσης με τρίτες εφαρμογές ή / και υποσυστήματα βάσει διεθνών standards (XML, SOAP, κλπ.).. Γι' αυτό το λόγο θα παρέχουν κατ' ελάχιστον τεκμηριωμένα API (Application Programming Interface)
Χρήση Αρθρωτής Αρχιτεκτονικής. Η Διαδικτυακή Ιστοσελίδα που θα αναπτυχθεί θα διαθέτει modular αλλά ενιαία αρχιτεκτονική και θα επιτρέπει την ανεξάρτητη λειτουργία των επιμέρους Υποσυστημάτων, όπως π.χ. του Υποσυστήματος Διαχείρισης χρηστών, χωρίς όμως να αναιρεί την ενιαία και αρθρωτή αρχιτεκτονική. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού
Υποστήριξη Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων, η οποία θα λειτουργεί υποστηρικτικά στη Διαδικτυακή Ιστοσελίδα καλύπτοντας τις απαιτήσεις διαχείρισης, αποθήκευσης και αναζήτησης των δεδομένων, μέσα από σχεσιακές δομές οργάνωσης.  
Σύστημα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS). Το σύστημα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) με το οποίο θα συνεργάζεται το σύστημα διαχείρισης περιεχομέ​νου και στο οποίο θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα θα είναι ανοιχτού λογισμικού και θα υποστηρίζεται από τα λει​τουργικά συστήματα Windows ή/και Linux. 7) Διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, όπως αυτά θα παράγονται από την εναπόθεση δεδομένων πχ από τα Συλλογικά Όργανα και τους χρήστες και θα πρέπει να διατηρούνται σε βάθος χρόνου.
Διαχείριση περιεχομένου μέσω ενός web browser, επιτρέποντας την εύχρηστη διαχείριση, την εποπτεία και τη δημοσίευση του περιεχομένου, αλλά και την προσαρμογή του περιβάλλοντος της Διαδικτυακής Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής Όλη η διαχείριση της πύλης θα μπορεί να διεξαχθεί από οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Δε θα απαιτείται η εγκατάσταση οποιουδήποτε εξειδικευμένου λογισμικού στους σταθμούς εργασίας των διαχειριστών του συστήματος, παρά μόνο ένας προσωπικός υπολογιστής (PC) με σύνδεση διαδικτύου και έναν κοινό web browser.
Themes Modification Δυνατότητα διαχείρισης των εικαστικών προτύπων της διαδικτυακής πύλης με επεξεργασία και προσθήκη (themes, templates, styles)
Mobile Optimisation – Responsive Design Υπάρχει διαθεσιμότητα των περιεχομένων της διαδικτυακής πύλης σε φορητές συσκευές: Η διαδικτυακή πύλη θα ακολουθεί τις αρχές του Responsive Web Design, δηλαδή οι ιστοσελίδες θα διαμορφώνονται ανάλογα με το μέσο ή την ανάλυση της οθόνης στην οποία εμφανίζονται. Είναι επίσης φιλικές προς κινητές συσκευές (Mobile Friendly) δηλαδή σε οποιαδήποτε φορητή συσκευή (iPhone, iPad, Android, Blackberry etc.) ο επισκέπτης δεν θα χρειάζονται να κάνουν μεγέθυνση ή πλάγια κύλιση για να διαβάσουν με ευκολία το περιεχόμενο τους.
Πολυγλωσσικότητα περιεχομένου. Η Διαδικτυακή Ιστοσελίδα που θα αναπτυχθεί θα υποστηρίζει την Ελληνική, Αγγλική. Οι συγκεκριμένες γλώσσες θα υποστηρίζονται για άρθρα, στοιχεία του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου προς το κοινό (μενού, templates κλπ) του συνόλου των κατηγο​ριών που θα υποδείξει ο φορέας. Η πληροφορία που θα αναρτηθεί θα παραδοθεί στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή θα είναι στην ελληνική γλώσσα καθώς και στην αγγλική γλώσσα. 
Διαλειτουργικότητα. Ο σχεδιασμός της Διαδικτυακής Ιστοσελίδα θα είναι τέτοιος ώστε να έχει μια επαρκώς προσδιορισμένη και καθορισμένη μορφή αποθήκευσης των πληροφοριών (πρότυπα δόμησης των δεδομένων και των μεταδεδομένων), ένα σαφώς προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπο για την ανταλλαγή τους (τεχνολογίες επικοινωνιών και πρωτόκολλα με τα οποία μεταφέρεται η πληροφορία) και ένα καλά προσδιορισμένο και καθορισμένο τρόπος για την πρόσβαση - αναζήτηση στις πληροφορίες και τα δεδομένα. 
Η διαλειτουργικότητα εξετάζει τη δυνατότητα και τον τρόπο διασύνδεσης της Διαδικτυακής Ιστοσελίδα γενικότερα με άλλους Κόμβους και Διαδικτυακές Πύλες.
Διαλειτουργικότητα Περιηγητών. Κατά τον εικαστικό σχεδιασμό της πύλης θα ληφθεί ειδική μέριμνα, ούτως ώστε αυτή να είναι συμβατή με τους πλέον διαδεδομένους web browsers, οι οποίοι θα καλύπτουν το μέγιστο ποσοστό των δυνητικών χρηστών της. Συγκεκριμένα θα πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον οι εξής browsers:
IE 9.0 +,  IE 10.0+,    IE 10.0+,    IE 11.0+,    Microsoft EDGE 20.0-27.0+,  
FIREFOX 3.0 +,     SAFARI 4.0 +,     CHROME 1.0 +,     OPERA 10.0 +
Συμβατότητα: Κατά το σχεδιασμό και ανάπτυξη της ιστοσελίδας, θα πρέπει να υιοθετηθούν και να παραγματοποιηθούν τα εξής. Συμμόρφωση και συμβατότητα με τις W3C - WCAG και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του «Πλαισίου Πιστοποίησης Δημοσίων Διαδικτυακών Τόπων» (www.e-gif.gov.gr). Χρήση των διεθνών προτύπων (web standards) με βάση τις οδηγίες του W3C για την υλοποίηση των ιστοσελίδων (XHTML, CSS). Επικύρωση των σελίδων/άρθρων του συστή​ματος διαχείρισης περιεχομένου από τον W3C Validator. Συγκεκριμένα θα ληφθούν υπόψιν για την ορθότητα και την πληρότητα καθώς και το επίπεδο υλοποίηση τους έργου και τα παρακάτω:
· W3C CSS2 - Cascading Style Sheets, level 2, CSS2 specification ή μεγαλύτερο
· W3C Web Accessibility Initiative (WAI) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, level AA
· W3C XHTML 1.0 Traditional
Διαχείριση σελίδων: Το CMS θα παρέχει ένα εύχρηστο και οικείο για τους χρήστες του περιβάλλον εργασίας, μέσα από το οποίο οι διαχειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν δυναμικά το περιεχόμενο των υφιστάμενων σελίδων, καθώς και να δημιουργούν νέες σελίδες, χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Οι διαχειριστές περιεχομένου θα πρέπει να μπορούν να δημιουργήσουν νέες σελίδες ή να ενημερώσουν τις υπάρχουσες με απλό και εύχρηστο χειρισμό, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε γνώση προγραμματισμού. Η διαχείριση των σελίδων θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:
· Δενδρική απεικόνιση της δομής της διαδικτυακής πύλης
· Εύκολη και γρήγορη τροποποίηση της δομής της (μενού κατηγορίες-υποκατηγορίες)
· Εύχρηστο HTML Editor του τύπου WYSIWYG (What You See Is What You Get)
· Δυνατότητα προεπισκόπησης της κάθε σελίδας
GDPR compliance. Συμμορφωμένο με τους πλέον διαδεδομένους τρόπους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό. Με αυτόν τον τρόπο, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει μία επιπλέον ασφάλεια στην διαχείριση και στην διακίνηση των προσωπικών δεδομένων που τυχών υπάρχουν επάνω στην βάση δεδομένων, αλλά και σε τοπικά αρχεία.
· Προσανατολισμός -  Πλοήγηση
· Ο τρόπος πλοήγησης από μία ιστοσελίδα σε μία άλλη θα είναι εμφανής. Σε κάθε σημείο της περιήγησης του ο χρήστης θα έχει στη διάθεση του: εμφανή σημάδια που θα υποδεικνύουν που βρίσκεται (κατηγορία, λειτουργία κλπ) και τη λογική σύνδεση του σημείου που βρίσκεται με το σύνολο της Διαδικτυακής Ιστοσελίδας, επιλογές για το που μπορεί να πάει από εκεί που βρίσκεται ή τι μπορεί να κάνει.
· Κάθε ιστοσελίδα θα αναγνωρίζεται από διακριτή και κατανοητή επικεφαλίδα και θα φέρει ευδιάκριτη πληροφορία για τη θέση της στην ανωτέρω ιεραρχία, καθώς και άμεσους δεσμούς προς υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα – θεματικές κατηγορίες.
· Οι διάφοροι σύνδεσμοι θα είναι φιλικοί προς το χρήστη και θα συνδυάζουν ακρίβεια πληροφοριών και αποτελεσματική πλοήγηση.
· Καμία ιστοσελίδα δεν θα οδηγεί σε αδιέξοδο («broken link»).
· Δεσμοί σε συναφείς Διαδικτυακές Πύλες θα τοποθετούνται στο τέλος κάθε ιστοσελίδας (π.χ. σύνδεσμοι σε άλλες κυβερνητικές Διαδικτυακές Πύλες ή τράπεζες πληροφοριών).
· Στο κάτω μέρος κάθε ιστοσελίδας θα υπάρχει σύνδεσμος που θα οδηγεί το χρήστη ξανά στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας.
· Πληροφόρηση του επισκέπτη και εμφανής δομή, ιεράρχηση πληροφορίας και εύκολη πλοήγηση.
· Αυστηρή συμβατότητα κατ' ελάχιστον με την κοινότερη ανάλυση οθόνης των χρηστών διαδικτύου στην Ελλάδα και το εξωτερικό (1024x768) .
· Φιλικός προς το χρήστη σχεδιασμός με περιορισμούς τύπου KByte/σελίδα ώστε να μην αυξηθεί ο όγκος τους και να μπορούν να ολοκληρώνονται σε αποδεκτό χρόνο από μια μέση αποδεκτή ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.
· Παροχή μηχανισμών πλοήγησης, πληροφορίας προσανατολισμού, μπάρων χειρισμού, και χάρτη πλοήγησης της ιστοσελίδας, ώστε οι χρήστες να αναγνωρίζουν τη θέση τους στον ιστοτόπο (π.χ. ύπαρξη αναγνωριστικού τίτλου σε κάθε υποσελίδα και μενού πλοήγησης, χάρτης ιστοτόπου). 
· Χρήση γλώσσας μεταδεδομένων (markup) αντί για τη χρήση εικόνων, για τη μετάδοση της πληροφορίας πλοήγησης (π.χ. τίτλοι υποσελίδων), ή για τις επικεφαλίδες των πινάκων. 
· Χρήση κατάλληλων metatags για τη βέλτιστη καταχώρηση στους καταλόγους των κυριότερων μηχανών αναζήτησης. 
· Εμφάνιση – Παρουσίαση Περιεχομένου
· Καλαίσθητη εικαστική παρουσίαση. Η εικαστική παρουσίαση θα εγκριθεί από τους εκπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη φάση του σχεδιασμού.
· Πλοήγηση στο συνολικό περιεχόμενο με ενιαίο εικαστικό θέμα.
· Σχεδίαση και Υλοποίηση με τρόπο τέτοιο που να συμβαδίζει με το προφίλ και τις δραστηριότητες του Έργου, ακολουθώντας συγκεκριμένες γραφιστικές φόρμες (προσχεδιασμένες φόρμες templates, style sheets), σύμφωνα με την συντακτική πολιτική που θα υιοθετηθεί.
· Χρήση προεπιλεγμένων προτύπων γραφικής αναπαράστασης της πληροφορίας (Cascading Style Sheets - CSS), ώστε η διαμόρφωση (γραμματοσειρές, χρώματα, μεγέθη κλπ.) να μπορεί να αποθηκευθεί σε ένα και μόνο αρχείο. 
· Εφαρμογή ενιαίου τρόπου εμφάνισης του περιεχομένου με χρήση σταθερών χρωματικών συνδυασμών (color scheme) και γραμματοσειρών συνδυάζοντάς.
· Χρήση των τελευταίων τεχνολογιών web για την κατασκευή ενός state-of-the-art εικαστικού θέματος.
· Το εικαστικό περιβάλλον (layout) του δικτυακού τόπου θα είναι λιτό, διακριτικό και σύγχρονο δίνοντας έμφαση στο περιεχόμενο
· Η σχεδίαση των ιστοσελίδων θα είναι σταθερή χρησιμοποιώντας το ίδιο γραφικό περιβάλλον και την ίδια διαρρύθμιση. Όλα τα απαιτούμενα λογότυπα καθώς και όποια άλλα υποδειχθούν θα εμπεριέχονται σε διακεκριμένο σημείο της κάθε ιστοσελίδας, έτσι ώστε αφενός να είναι εμφανή και αφετέρου να μην αποσπούν την προσοχή του χρήστη από το κυρίως περιεχόμενο.
· Το μενού της Διαδικτυακής Πύλης θα είναι εμφανές και προσβάσιμο από τους χρήστες σε όλες τις σελίδες της.
· Τα υπό-μενού των βασικών θεματικών κατηγοριών θα έχουν το ίδιο χρώμα με το υπόβαθρο της ιστοσελίδας.
· Θα υπάρχει ιστοσελίδα χάρτη (site map), των βασικών θεματικών κατηγοριών και των υποκατηγοριών τους. 
· Τα χρώματα θα είναι παρόμοια σε όλες τις ιστοσελίδες και εναρμονισμένα με συγκεκριμένο χρωματικό πλάνο.
· Όλα τα κείμενα θα είναι πλήρως στοιχισμένα (justified), εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι να μην γίνει αυτό.
· Τα κείμενα θα είναι ευανάγνωστα τόσο επί της οθόνης όσο και εκτυπωμένα. 
· Όπου υπάρχει σύνδεσμος με φωτογραφία ή γραφικά μπορεί να γίνεται χρήση δειγμάτων (thumbnails),
· Ύπαρξη ειδικού χώρου στην ιστοσελίδα που θα υποδεικνύει στον χρήστη τις τελευταίες ενημερώσεις.
· Υποστήριξη ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης κάθε υποσελίδας
· Συμβατότητα – Πρότυπα 
· Υποστήριξη των ενδεδειγμένων πρωτοκόλλων μεταφοράς πληροφορίας και δεδομένων (π.χ. FTP , HTTP, κλπ) σε συνδυασμό με λειτουργίες ακέραιης και ασφαλούς μεταφοράς.
· Η Διαδικτυακή Πύλη θα είναι συμβατή και θα μπορεί να προσπελασθεί από όλους τους διαδεδομένους web browsers και τις επιμέρους εκδόσεις τους,
· Υποστήριξη εικόνων του τύπου  JPEG, ο οποίος είναι ευρέως διαδεδομένος μορφότυπος, 
· Δυνατότητα αποθήκευσης υλικού (downloading) σε αποδεκτά και ευρέως διαδεδομένο πρότυπα (π.χ. PDF). 
· Υποσύστημα ενημερωτικών δελτίων και υπηρεσιών προώθησης
Δυνατότητα «εγγραφής» χρηστών / κοινού ως «φίλου» των Γιορτών Πόλης με στόχο την τακτική ενημέρωσή τους, την συμμετοχή. Στην συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(GDPR)
· Υποσύστημα διαχείρισης ψηφοφοριών και δημοσκοπήσεων για την επισκεψιμότητα
Οn-line ψηφοφορίες, την αξιοποίηση κινήτρων επισκεψιμότητας της Πόλης κ.λ.π. Οι online δημοσκοπήσεις έχουν ως σκοπό την άντληση στατιστικών σύμφωνα με τα ερωτήματα τα οποία θα αναρτηθούν. Επίσης με την χρήση εργαλείων Google Analytics δύναται να μετρηθούν και στατιστικά επισκεψιμότητας της διαδικτυακής πύλης
· Υποσύστημα συζητήσεων για την ανάδειξη των πολιτιστικών και δημιουργικών δρώμενων
Κατασκευή και υποστήριξη λειτουργίας Forum με σχετικά πολιτιστικά θέματα για τα δρώμενα της Πόλης.
· Υποσύστημα προβολής και προώθησης πολιτιστικού περιεχομένου
Ανάπτυξη, σύνδεση και διάδοση του πολιτιστικού περιεχομένου και των δραστηριοτήτων πολιτισμού (συμπεριλαμβανομένων, αφενός της αυξημένης «αντιληπτικότητας» των μνημείων και των αστικών τοπόσημων της Πόλης της Κέρκυρας και, αφετέρου, της βελτίωσης των επιλογών και των δυνατοτήτων ενσωμάτωσης βιωματικών εμπειριών από τους επισκέπτες της Κέρκυρας). Δημιουργία «ιστορικού ψηφιακού αποτυπώματος» των δρώμενων και εκδηλώσεων. H συγκεκριμένη ενότητα θα Δημιουργηθεί σύμφωνα με κατευθύνσεις της Αναθέτουσας Αρχής καθώς και απο προτάσεις δόμησης της πληροφορίας του Αναδόχου.
· Υποσύστημα αναζητήσεων με βάση σύνθετα κριτήρια
Δυνατότητα σύνθετης «αναζήτηση» των εκδηλώσεων, με βάση θεματολογία με χρήση έξυπνων φίλτρων κ.λπ
· Υποσύστημα προγραμματισμού επισκέψεων και διαμονής μέσω γεωχωρικών δεδομένων
Προτυποποίηση «πακέτων εκδηλώσεων» και προτάσεων συνδυασμού της επίσκεψης – διαμονής στην Πόλη και στο νησί, με βάση χρόνο και είδος εκδηλώσεων και προφίλ κοινού (ηλικία, οικογένεια κ.λπ.)
· Υποσύστημα ανάρτησης περιεχομένου από πολίτες και εξωγενείς φορείς για τον εμπλουτισμό της διαδικτυακής πύλης. 
Δημιουργία «on-line» κοινοτήτων με βάση ειδικά θεματικά ενδιαφέροντα και αμφίδρομη διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες και social media. Πρόκειται για μια «crowdsourcing” διεργασία, κατά την οποία ο χρήστης του διαδικτύου και ανεξάρτητα από την πηγή πρόσβασης (web user) αναρτά περιεχόμενο, λειτουργώντας ως «crowdworker» των Γιορτών Πόλης».
Επίσης, θα υποστηρίζεται η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων που προέρχονται από τρίτες εφαρμογές μέσω data analytics(Google Analytics) και η αξιοποίησή τους στην υποστήριξη αποφάσεων τόσο για το περιεχόμενο, την οργάνωση, τη συμμετοχή κ.λπ. στις «Γιορτές Πόλης», όσο και στη γενικότερη στρατηγική Αστικής Αναζωογόνησης και Προσέλκυσης / Διαχείρισης των ροών επισκεψιμότητας στην Πόλη (on-line marketing & campaigns, DMO).
Λειτουργία Back-up
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην υπηρεσία φιλοξενίας, καθώς και υπηρεσία διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας με σκοπό την γρήγορη επαναφορά της Ιστοσελίδα σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας. Ο Χρόνος παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας ορίζεται στα 2 έτη.
Υπηρεσίες Εγγύησης και Υποστήριξης Λειτουργίας Portal για 2 χρόνια
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες Εγγύησης και Υποστήριξης διαδικτυακή πύλη και τα υποσυστήματα της, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Το χρονικό διάστημα για υποστήριξη/ανάπτυξη και ανέβασμα υλικού θα ορίζεται σε (2) έτη για το σύνολο του έργου από την ημερομηνία παραλαβής.
Το χρονικό διάστημα (σε χρόνια) για εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή δωρεάν συντήρησης) ορίζεται σε δύο (2) έτη για το σύνολο του έργου από την ημερομηνία παραλαβής.
Κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Αναδόχου είναι οι παρακάτω:
· Διασφάλιση καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης και των υποσυστημάτων της.
· Εύρυθμη λειτουργία στο σύνολο της διαδικτυακής πύλης σε βάση 24 x 7.
· Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs) πλήρης αποκατάσταση με κατάλληλη διορθωτική έκδοση (patch/fix). Κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τον Δήμο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιλύει τα προβλήματα. 
· Παράδοση – εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών.
· Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού.
· Υπηρεσία Help Desk για όλους τους χρήστες του συστήματος του Δήμου, διαθέσιμη από τις 8:00 – 16:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες, η οποία να είναι προσβάσιμη μέσω τηλεφώνου, email ή φαξ.
Για την ενεργοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης, πέραν της ισχύος της εγγύησης, δύναται να καταρτιστεί ειδική σύμβαση συντήρησης. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης συντήρησης αφορά όλη τη διάρκεια της πράξης και θα καλύπτει και τυχόν παρατάσεις αυτής. 
Υπηρεσίες Ενημέρωσης Περιεχομένου Διαδικτυακής Πύλης με λειτουργία υποστήριξης μέσω υπηρεσίας HelpDesk για όλη τη διάρκεια της πράξης και θα καλύπτει και τυχόν παρατάσεις αυτής.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης καθώς και υποστήριξης για όλη τη διάρκεια της πράξης και θα καλύπτει και τυχόν παρατάσεις αυτής.
Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Δια χείριστων και Χρηστών της Διαδικτυακής Πύλης.
Σημαντικό τμήμα των υπηρεσιών του Αναδόχου αφορά στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων του Δήμου και συγκεκριμένα άτομα τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την λειτουργία της Ιστοσελίδας μετά το πέρας της υπηρεσίας υποστήριξης
Οι χρήστες αυτοί θα αποτελούν τους διαχειριστές της διαδικτυακής πύλης. Οι διαχειριστές θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα αυξημένα καθήκοντά και δικαιώματά τους. 
Η εκπαίδευση των χρηστών εντάσσεται στο πλαίσιο της υποχρέωσης του Αναδόχου για την ένταξη/αξιοποίηση του συστήματος σε λειτουργία. Ο αριθμός των χρηστών ορίζεται σε 2 άτομα τα οποία δύναται να εκπαιδευτούν απομακρυσμένα
Στόχος της εκπαίδευσης σε αυτό το έργο είναι η γρήγορη αφομοίωση των διαδικασιών για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την Επικαιροποίηση των δεδομένων καθώς και την επίλυση προβλημάτων. Ειδικότερα, οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι οι εξής:

· η κατάρτιση και εκπαίδευση των στελεχών του Φορέα Λειτουργίας, που θα αναλάβουν την υποστήριξη του συστήματος
· η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς έναν πυρήνα στελεχών του φορέα υλοποίησης του έργου, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου τη διαχείριση και την υποστήριξη όλων των λειτουργικών ενοτήτων του έργου σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.
· η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών και διαχειριστών του συστήματος και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα εργαλεία διάρκειας ίσο τουλάχιστον με τη διάρκεια υποστήριξης ανάπτυξης.
Ψηφιακή πλατφόρμα (Συνοπτικά)

	Ψηφιακή   Πλατφόρμα
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΥΠ.Ε 1
	ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

	
	
	Διαδικτυακή Πλατφόρμα με Διαχείριση Περιεχομένου για την ανάδειξη, προβολή και διαφήμιση του Διεθνούς Φεστιβάλ  (Γιορτές Πόλης) της Κέρκυρας
	Σχεδίαση και συμμόρφωση της Ψηφιακής Πλατφόρμας Πολιτιστικών και  Δημιουργικών δρώμενων και εκδηλώσεων της Πόλης της Κέρκυρας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα

	
	
	Υποσύστημα αναρτήσεων και καταχωρήσεων εκδηλώσεων


	Διαμόρφωση «συστήματος εξουσιοδοτήσεων» σε φορείς πολιτισμού που εντάσσονται στις κατηγορίες των «Γιορτών Πόλης», σε σχολές του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε φορείς που διαχειρίζονται ή διαθέτουν αρχειακό υλικό κ.λπ. για την καταχώρηση του «ετησίου προγράμματος» εκδηλώσεων που οργανώνουν, υλοποιούν, χρηματοδοτούν κ.λ.π. (θα ληφθεί μέριμνα για querry συνδιοργάνωσης μια εκδήλωσης από συνεργαζόμενους φορείς ή/και σύνθετης εκδήλωσης)

	
	
	Υποσύστημα προγραμματισμού εκδηλώσεων και δρώμενων
	Επεξεργασία, κωδικοποίηση και ένταξη των εκδηλώσεων και δρώμενων σε ένα ενιαίο Ετήσιο Πρόγραμμα που αφορά στο «Ανοιχτό Φεστιβάλ της Πόλης της Κέρκυρας – Γιορτές Πόλης”. Η παρουσίαση του δύναται να παρουσιάζεται σε Ημερολόγιο.

	
	
	Υποσύστημα πολυγλωσσικότητας
	Διευρυμένη και πολύγλωσση πρόσβαση και προβολή των εκδηλώσεων που εντάσσονται  στις  ετήσιες

	
	
	Υποσύστημα ενημερωτικών δελτίων και παροχή υπηρεσιών προώθησης
και παροχή υπηρεσιών προώθησης

και παροχή υπηρεσιών προώθησης
	Δυνατότητα «εγγραφής» χρηστών / κοινού ως «φίλου» των Γιορτών Πόλης με στόχο την τακτική ενημέρωσή τους, την συμμετοχή

	
	
	Υποσύστημα διαχείρισης ψηφοφοριών για την επισκεψιμότητα
	Οn-line ψηφοφορίες και fora, την αξιοποίηση κινήτρων επισκεψιμότητας της Πόλης κ.λ.π.

	
	
	Υποσύστημα συζητήσεων (forum) για την ανάδειξη των πολιτιστικών και δημιουργικών δρώμενων
	Κατασκευή και υποστήριξη λειτουργίας Forum με σχετικά πολιτιστικά θέματα για τα δρώμενα της Πόλης

	
	
	Υποσύστημα Προβολής και Προώθησης πολιτιστικού Περιεχομένου
και Δραστηριοτήτων
	Ανάπτυξη, σύνδεση και διάδοση του πολιτιστικού περιεχομένου και των δραστηριοτήτων πολιτισμού (συμπεριλαμβανομένων, αφενός της αυξημένης «αντιληπτικότητας» των μνημείων και των αστικών τοπόσημων της Πόλης της Κέρκυρας και, αφετέρου, της βελτίωσης των επιλογών και των δυνατοτήτων ενσωμάτωσης βιωματικών      εμπειριών      από      τους      επισκέπτες      της      Κέρκυρας).  Δημιουργία «ιστορικού ψηφιακού αποτυπώματος» των δρώμενων και εκδηλώσεων.

	
	
	Υποσύστημα αναζητήσεων με βάση σύνθετα κριτήρια σχετικά με το τρέχων αντικείμενο
	Δυνατότητα σύνθετης «αναζήτησης» των εκδηλώσεων, με βάση θεματολογία, χρόνο υλοποίησης κ.λπ.

	
	
	Υποσύστημα προγραμματισμού Επισκέψεων και Διαμονής μέσω Γεωχωρικών Δεδομένων
	Προτυποποίηση «πακέτων εκδηλώσεων» και προτάσεων συνδυασμού της επίσκεψης – διαμονής στην Πόλη και στο νησί, με βάση χρόνο και είδος εκδηλώσεων και προφίλ κοινού (ηλικία, οικογένεια κ.λπ.).

	
	
	Υποσύστημα ανάρτησης περιεχομένου από πολίτες-ανταποκριτές για τον εμπλουτισμό της διαδικτυακής πύλης.
	Δημιουργία «on-line» κοινοτήτων με βάση ειδικά θεματικά ενδιαφέροντα και αμφίδρομη διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες και social media. Πρόκειται για μια «crowdsourcing” διεργασία, κατά την οποία ο χρήστης του διαδικτύου και ανεξάρτητα από   την   πηγή   πρόσβασης   (web   user)   αναρτά   περιεχόμενο,   λειτουργώντας   ως «crowdworker» των Γιορτών Πόλης».


	
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΥΛΙΚΟΥ
ΥΠ.Ε  2, 3 & 4
	Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Ιστορικών στοιχείων, δρώμενων και εκδηλώσεων
	Ψηφιοποίηση
Εγγράφων (Α4),
Φωτογραφιών, Αφισών των πολιτιστικών και δημιουργικών δρώμενων και εκδηλώσεων της πόλης της Κέρκυρας

	
	
	Υπηρεσία Μεταφράσεων υλικού σε Ελληνικά και Αγγλικά για την διαδικτυακή πύλη
	Μεταφράσεις υλικού το οποίο θα ανέβει στην Ψηφιακή Πλατφόρμα Πολιτιστικών και Δημιουργικών δρώμενων και εκδηλώσεων της Πόλης της Κέρκυρας.

	
	
	Υπηρεσία καταλογράφησης ψηφιακού αποτυπώματος δρώμενων και εκδηλώσεων.
	Δημιουργία «ιστορικού ψηφιακού αποτυπώματος» των δρώμενων και εκδηλώσεων. Παραγωγή    Φωτογραφικού    Υλικού    για    την    χρήση     του     στο     Portal.     Λήψεις Φωτογραφιών και Βίντεο από εγκαταστάσεις πολιτισμού

	
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΥΠ.Ε  2, 3 & 4
	Υπηρεσίες Φιλοξενίας
	Υπηρεσίες Φιλοξενίας για την Διαδικτυακή Πύλη κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με λειτουργία Back-up και απαιτούμενο χώρο για την φιλοξενία των δεδομένων για 3 χρόνια

	
	
	16.Υπηρεσίες Εγγύησης-Υποστήριξης Λειτουργίας
	Υπηρεσίες Εγγύησης και Υποστήριξης Λειτουργίας Portal για 3 χρόνια

	
	
	17.Υπηρεσίες Ενημέρωσης Περιεχομένου με λειτουργία Help Desk
	Υπηρεσίες Ενημέρωσης Περιεχομένου Διαδικτυακής Πύλης με λειτουργία υποστήριξης μέσω υπηρεσίας Help Desk για 3 χρόνια

	
	
	Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
	Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Διαχειριστών και Χρηστών της Διαδικτυακής Πύλης


Κάθε Πακέτο Εργασίας εκ των 2ο Π.Ε. (Νο 4 συνολικού έργου) και  3ο Π.Ε.5 (Νο 5 συνολικού έργου), περιλαμβάνει τις εξής εκδηλώσεις/ ΥΠ.Ε:

	κατηγορίες
	Εκδηλώσεις 
ΥΠ.Ε
	Περιγραφή
	Ετήσια συχ.

	1.
Παραστατικές Τέχνες
	Θέατρο
ΥΠΕ_1,2,3
	Θεατρικές παραστάσεις, από θίασο 6-10 ατόμων. Συνεργασία με ΔΗΠΕΘΕ ή άλλο θεατρικό φορέα. (2 κλειστές και 1 ανοιχτή) Πραγματοποίηση παραστάσεων σε Θέατρα της Πόλης (Δημοτικό, Ρένα Βλαχοπούλου, Παλαιό Φρούριο, κ.λπ.) ή στις πλατείες, τους κήπους ή λοιπά τοπόσημα της Παλιάς Πόλης (λ.χ. Περιστύλιο των Ανακτόρων, Νέο Φρούριο, αύλειος Χώρος στο Φαληράκι, Ιόνιος Ακαδημία, Ιόνιος Βουλή κοκ). Θα καλούνται να συμμετέχουν ελληνικά και διεθνή σχήματα τα οποία θα έχουν προετοιμασθεί  πάνω στο «ετήσιο κεντρικό θέμα» των Γιορτών Πόλης
	3

	
	Χορός
ΥΠ.Ε_4,5,6
	Χορευτικές παραστάσεις latin, ευρωπαϊκών, παραδοσιακών και σύγχρονων χορών, από μεμονωμένους χορευτές ή χορευτικά συγκροτήματα έως 20 ατόμων (latin, ευρωπαϊκών, σύγχρονων χορών) και έως 300 (παραδοσιακών χορών). (2 κλειστές και 1 ανοιχτή).  Παρουσίαση  χορευτικών παραστάσεων  (σύγχρονο και παραδοσιακό) σε Θέατρα της Πόλης (Δημοτικό, Ρένα Βλαχοπούλου, Παλαιό Φρούριο, κ.λπ.), ή τις πλατείες, τους κήπους και λοιπά τοπόσημα της Παλιάς Πόλης (λ.χ. Περιστύλιο των Ανακτόρων, Νέο Φρούριο, αύλειος Χώρος στο Φαληράκι, Ιόνιος Ακαδημία, Ιόνιος Βουλή κοκ). Θα καλούνται να συμμετέχουν ελληνικά και διεθνή σχήματα τα οποία θα έχουν προετοιμασθεί  πάνω στο «ετήσιο κεντρικό θέμα» των Γιορτών Πόλης
	3

	2.
Εικαστικές τέχνες
	Ζωγραφική
ΥΠ.Ε_7,8
	Ανοιχτές εκδηλώσεις στην πόλη της Κέρκυρας, χωρίς εισιτήριο.  Εκθέσεις, ατομικές ή ομαδικές,  εναρμονισμένες με το  «ετήσιο κεντρικό θέμα» των Γιορτών Πόλης. Τα έργα θα εκτίθενται στην Αίθουσα Τέχνης” Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας , στο Ιστορικό Δημαρχείο “San Giacomo”, στο Δημοτικό Θέατρο, στον  Κήπος του Λαού   και στη Πλατεία Σπιανάδα. Στις εκθέσεις ζωγραφικής θα παίρνουν μέρος καλλιτέχνες όλων των ρευμάτων, π.χ. από Επτανησιακή Τέχνη έως Street  Art ή θα συντελούνται συνεργασίες της  Πινακοθήκης Δήμου Κεντρ. Κέρκυρας με άλλες Δημοτικές Πινακοθήκες, Μουσεία ή  gallery κλπ.
	2

	
	Γλυπτική
ΥΠ.Ε_9
	Ανοιχτή εκδήλωση στην πόλη της Κέρκυρας, χωρίς εισιτήριο Ετήσια έκθεση ατομική ή ομαδική,  εναρμονισμένη με το  «ετήσιο κεντρικό θέμα» των Γιορτών Πόλης. Τα έργα θα εκτίθενται στην Αίθουσα στον  Κήπος του Λαού  και στη Πλατεία Σπιανάδα. Στις εκθέσεις γλυπτικής θα παίρνουν μέρος καλλιτέχνες όλων των ρευμάτων ή θα συντελούνται συνεργασίες της  Πινακοθήκης Δήμου Κεντρ. Κέρκυρας με άλλες Δημοτικές Πινακοθήκες, Μουσεία κλπ.
	1

	
	Φωτογραφία
ΥΠ.Ε_10,11
	Ανοιχτές εκδηλώσεις στην πόλη της Κέρκυρας, χωρίς εισιτήριο Εκθέσεις ομαδικές,  εναρμονισμένες με το  «ετήσιο κεντρικό θέμα» των Γιορτών Πόλης. Τα έργα θα εκτίθενται στην Αίθουσα Τέχνης” Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας , στο Ιστορικό Δημαρχείο  “San Giacomo”, στο Δημοτικό Θέατρο, στον  Κήπος του Λαού   και σε καταστήματα εστίασης, βιβλιοπωλεία κλπ. Στις εκθέσεις φωτογραφίας θα παίρνουν μέρος καλλιτέχνες και δημιουργοί από την Ελλάδα ή το εξωτερικό ή θα συντελούνται συνεργασίες της  Πινακοθήκης του Δήμου Κέρκυρας με άλλες Δημοτικές Πινακοθήκες, Μουσεία κλπ.
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	3.
Μουσική
	Φεστιβάλ Jazz
ΥΠ.Ε_12
	Πέντε (5) τουλάχιστον εκδηλώσεις - συναυλίες. Τρείς (3) κλειστές με εισιτήριο και δύο (2) ανοιχτές -happenings στην Πόλη της Κέρκυρας. Εκδηλώσεις - συναυλίες σε συνεργασία  με το Εργαστήριο Jazz και της Θερινής Ακαδημίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,  με συμμετοχή διεθνών καλλιτεχνών. Η μουσική που θα παρουσιάζεται θα βασίζεται στο «ετήσιο κεντρικό θέμα»   των Γιορτών Πόλης.
	1

	
	Φεστιβάλ Φιλαρμονικών
ΥΠ.Ε_13
	Πέντε (5) τουλάχιστον εκδηλώσεις - συναυλίες φιλαρμονικών και ορχηστρών. Δύο (2) κλειστές με εισιτήριο και τρείς (3) ανοιχτές  -happenings στην Πόλη της Κέρκυρας. Συναυλίες με χωρικό σημείο αναφοράς του φεστιβάλ την Πλατεία του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο, ενώ θα πραγματοποιούνται και μουσικές παραστάσεις με μικρότερα σύνολα σε διάφορα σημεία της πόλης. Ο στόχος του φεστιβάλ θα είναι η συνάντηση των τριών φιλαρμονικών της πόλης με τις υπόλοιπες φιλαρμονικές του νησιού, αλλά και με σπουδαία διεθνή σύνολα. Το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών θα ακολουθεί το «ετήσιο κεντρικό θέμα» των Γιορτών της Πόλης.
	1

	
	Φεστιβάλ Χορωδιών
ΥΠ.Ε_14
	Πέντε (5) τουλάχιστον εκδηλώσεις - συναυλίες φιλαρμονικών και ορχηστρών. Δύο (2) κλειστές με εισιτήριο και τρείς (3) ανοιχτές  -happenings στην Πόλη της Κέρκυρας. Συναυλίες με χωρικό σημείο αναφοράς  το Δημοτικό Θέατρο και την αίθουσα της Ακαδημίας. Στο φεστιβάλ θα περιλαμβάνεται διαγωνιστικό τμήμα με διαφορετικούς βαθμούς δυσκολίας και μουσικής. Αποτελώντας ήδη θεσμό, το Φεστιβάλ Χορωδιών δυνητικά θα φιλοξενεί χορωδίες από όλες τις ηπείρους. Στο πλαίσιο του, θα πραγματοποιούνται εργαστήρια, συνέδρια και διδασκαλίες από διεθνούς φήμης μαέστρους. Το κύριο θέμα του, θα εναρμονίζεται στο το «ετήσιο κεντρικό θέμα» των Γιορτών της Πόλης.
	1

	
	Διαγωνιστικό Φεστιβάλ τραγουδιού
ΥΠ.Ε_15
	Τρείς (3) τουλάχιστον εκδηλώσεις - συναυλίες. Δύο  (2) κλειστές με εισιτήριο και μια (2) ανοιχτή-happenings στην Πόλη της Κέρκυρας. Θα συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι (φιλοξενούμενοι) τραγουδιστές, καθώς και ένα μουσικό σύνολο ή μεμονωμένοι μουσικοί για την συνοδεία αυτών οι οποίοι θα έχουν προετοιμασθεί  πάνω στο «ετήσιο κεντρικό θέμα» των Γιορτών Πόλης
	1

	
	Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής και Μουσικής Πληροφορικής, Ηχητικών Τεχνών
ΥΠ.Ε_16
	Τρείς (3) τουλάχιστον εκδηλώσεις - συναυλίες. Δύο  (2) κλειστές με εισιτήριο και μια (2) ανοιχτή -happenings στην Πόλη της Κέρκυρας Καθημερινές συναυλίες ηλεκτρονικής μουσικής, ηλεκτροακουστικής μουσικής, live electronics, δια δραστικών ηχητικών τεχνών, βιο-μουσικής, ζωο-μουσικής και κάθε είδους σύγχρονης μουσικής που συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με τη μουσική τέχνη ενταγμένες στο «ετήσιο κεντρικό θέμα» των Γιορτών Πόλης Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών και Συναυλίες Ηλεκτρονικής Μουσικής. Συνεργασία με Ιόνιο Πανεπιστήμιο
	1

	4.
Λογοτεχνία – Ποίηση
	Λογοτεχνικές Αναγνώσεις Write your myth in Corfu
ΥΠ.Ε_17
	Τρείς (3) τουλάχιστον εκδηλώσεις. Μια (1) κλειστή με εισιτήριο και δύο (2) ανοιχτές Αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων πάνω στο ετήσιο κεντρικό θέμα  των Γιορτών Πόλης. Διαδρομές στην πόλη της Κέρκυρας σε σημεία που σχετίζονται με την τυπογραφία, τη συγγραφή, την ανάγνωση, το βιωμένο πολιτισμό κ.λπ.  5 λογοτέχνες (πεζογράφοι, δοκιμιογράφοι, ποιητές) φιλοξενούνται κάθε χρόνο από διαφορετική χώρα και 5 Έλληνες, με σκοπό την συγγραφή κειμένων, διηγημάτων, ποίησης, με έμπνευση και αναφορά στην Κέρκυρα, σε σχέση με το ετήσιο κεντρικό θέμα  των Γιορτών Πόλης. Έκδοση  σε δίγλωσσα βιβλία από εκδοτικό οίκο.
	1

	
	Ποιητικές Αναγνώσεις Πρωτοεμφανιζόμενοι ποιητές
ΥΠ.Ε_18
	Τρείς (3) τουλάχιστον εκδηλώσεις. Μια (1) κλειστή με εισιτήριο και δύο (2) ανοιχτές Αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων πάνω στο ετήσιο κεντρικό θέμα  των Γιορτών Πόλης
	1

	5.
Εκδηλώσεις Γαστρονομίας
	Από την Ομηρική στην Κερκυραϊκή διατροφή. Παράδοση & Επιρροές
ΥΠ.Ε_19, 20,21,22
	Τρείς (3) τουλάχιστον εκδηλώσεις. Μια (1) κλειστή με εισιτήριο και δύο (2) ανοιχτές. 3 ήμερο παράλληλων εκδηλώσεων με την παρουσίαση ιστορικά των διατροφικών δεδομένων από το Όμηρο, έως και σήμερα. Παρουσίαση της κουζίνας άλλων περιοχών που έχουν ενσωματωθεί στην κερκυραϊκή κοινωνία (Ήπειρος, Κρήτη, Βενετία, Μάλτα κλπ). Τοπικοί παραγωγοί, σχολές μαγειρικής, σεφ κλπ, παρουσιάζουν τα προϊόντα τους στους επισκέπτες και τους πολίτες του νησιού.
	4

	6.
Οπτικοακουστικές τέχνες
	Φεστιβάλ Χαρτογραφικής Προβολής σε Υπαίθριο Χώρο
ΥΠ.Ε_23
	3 ήμερο ανοιχτών Εκδηλώσεων.  Η Χαρτογραφική προβολή η οποία είναι μια τεχνολογία προβολής που χρησιμοποιείται για να μετατρέπει "αντικείμενα" (συνήθως όψεις κτιρίων), συχνά ακανόνιστα, σε επιφάνεια προβολής για προβολή 3D βίντεο, θα έχει ως χώρο αναφοράς τα κτίρια της Πόλης ή τα τείχη του Νέου και του Παλαιού Φρουρίου. Τα βίντεο συνδυάζονται από ήχο για να δημιουργηθεί μια οπτικοακουστική αφήγηση η οποία θα ακολουθεί το στο «ετήσιο κεντρικό θέμα» των Γιορτών Πόλης.
	1

	
	Πρωτότυπη Καλλιτεχνική Δημιουργία στις Οπτικοακουστικές Τέχνες
ΥΠ.Ε_24
	3 ήμερο ανοιχτών Εκδηλώσεων. Πρωτότυπες καλλιτεχνικές δράσεις  καλλιτεχνικών δράσεων (συναυλίες, εκθέσεις και αρχιτεκτονικά δρώμενα), οι οποίες θα υλοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των Γιορτών Πόλης , λειτουργώντας ως  παράλληλες εκδηλώσεις.
	1


Για τις παραπάνω περιγραφόμενες εκδηλώσεις, των ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3, σε συνεργασία με στελέχη του Δήμου Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (καλλιτεχνικό Δ/ντή και τον υπεύθυνο  Positioning και Marketing), των οποίων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη κατά περίπτωση, αποδέχομαι να εξασφαλίσω  τα ακόλουθα ανά είδος εκδήλωσης:
1
Ενοικίαση χώρων εκδηλώσεων

2
Μεταφορές προσώπων   ή και υλικών

3
Τεχνικές εργασίες (Στήσιμο σκηνικών, διαμόρφωση και ευπρεπισμός χώρων)
4
Έξοδα φιλοξενίας (Διαμονή σε ξενοδοχείο εντός γεωγρ. περιοχής Δήμου)
5
Μετάφραση (μετάφραση έντυπου υλικού & σε real time)
6
Έξοδα υποδοχής (Σίτιση, coffeebreaks, lightlunches για τους συντελεστές)
7
Προβολή και Διαφήμιση (Παραγωγή  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ, οργάνωση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων, σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση  υλικού για κάθε εκδήλωση, ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ)

8
Υπηρεσίες Οπτικοακουστικού Υλικού (Βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων, ηχογράφηση συναυλιών)
9
Αμοιβές Καλλιτεχνών (Αμοιβές διακεκριμένων συμμετεχόντων)

10
Δώρα & αναμνηστικά
11. Τύπωση και είσπραξη εισιτηρίων, για λογαριασμό του Δήμου, για όσες εκδηλώσεις προβλέπεται εισιτήριο.
Αναλυτικά ανά θεματική κατηγορία και εκδήλωση:
	κατηγορίες
	Εκδηλώσεις 
	Περιγραφή

	1.
Παραστατικές Τέχνες
	Θέατρο
	1. Εξασφάλιση και διαμόρφωση  χώρων παράστασης 
2.Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού (φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνικοί έλεγχοι από τοπικό προσωπικό, σκηνικά και έπιπλα, ειδικές κατασκευές) 
3. Παροχή υπηρεσιών Catering (coffeebreaks, lightlunches κ.λπ.) για τους καλλιτέχνες  , συντελεστές & τεχνικούς  (γύρω στα 60 άτομα συνολικά) 
4.Σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού και δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση  υλικού για κάθε εκδήλωση [πρόγραμμα μεγεθ. Α4 σε 100 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), αφίσα μεγ. 32 Χ 48, σε 20 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ. 
5. Οργάνωση τουλάχιστον δύο 2  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων . 
6. Παραγωγή  3 ραδιοφωνικών και 3 τηλεοπτικών σποτ 20’’ έκαστο (1 για κάθε εκδήλωση) και προβολή αυτών σε τοπικούς σταθμούς και σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον για 5 ημέρες τουλάχιστον 2 φορές/ημέρα τοπικά και 1 φορά/ημέρα πανελλαδικά, σε ώρες υψηλής τηλεθέασης/ακροαματικότητας 
7.Πραγματοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως επαφές με τοπικά μέσα και stakeholders για την προώθηση των παραστάσεων, προετοιμασία ομιλιών και παρεμβάσεων για τους ηθοποιούς και θιάσους. 
8. Βιντεοσκόπηση & φωτογράφηση παραστάσεων.
9. Παροχή δώρων (τύπου πλακέτας ή μεταλλίου ή παρόμοιου) και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής

	
	Χορός
	1. Εξασφάλιση και διαμόρφωση  χώρων παράστασης 
2.Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού (φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνικοί έλεγχοι από τοπικό προσωπικό, σκηνικά και έπιπλα, ειδικές 3. Παροχή υπηρεσιών Catering (coffeebreaks, lightlunches κ.λπ.) για τους καλλιτέχνες  , συντελεστές & τεχνικούς  (γύρω στα 360 άτομα συνολικά) 
4.Σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού και δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση  υλικού για κάθε εκδήλωση [πρόγραμμα μεγεθ. Α4 σε 100 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), αφίσα μεγ. 32 Χ 48, σε 20 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ. 
5. Οργάνωση τουλάχιστον δύο 2  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων .
6. Παραγωγή  3 ραδιοφωνικών και 3 τηλεοπτικών σποτ 20’’ έκαστο (1 για κάθε εκδήλωση) και προβολή αυτών σε τοπικούς σταθμούς και σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον για 5 ημέρες τουλάχιστον 2 φορές/ημέρα τοπικά και 1 φορά/ημέρα πανελλαδικά, σε ώρες υψηλής τηλεθέασης/ακροαματικότητας 
7. Πραγματοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως επαφές με τοπικά μέσα και stakeholders για την προώθηση των παραστάσεων, προετοιμασία ομιλιών και παρεμβάσεων για τους ηθοποιούς και θιάσους. 
8. Βιντεοσκόπηση & φωτογράφηση παραστάσεων.
9. Παροχή δώρων (τύπου πλακέτας ή μεταλλίου ή παρόμοιου) και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχή

	2.
Εικαστικές τέχνες
	Ζωγραφική
	1.Εξασφάλιση και διαμόρφωση  χώρων έκθεσης 
2.Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού (φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνικοί έλεγχοι από τοπικό προσωπικό, σκηνικά και έπιπλα, ειδικές κατασκευές) 
3. Παροχή υπηρεσιών Catering (coffeebreaks, lightlunches κ.λπ.)στην έναρξη ή λήξη της έκθεσης, για τους εκθέτες  , συντελεστές & τεχνικούς  (γύρω στα 40 άτομα συνολικά)
 4.Σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού και δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση  υλικού για κάθε εκδήλωση [πρόγραμμα μεγεθ. Α4 σε 100 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), αφίσα μεγ. 32 Χ 48, σε 20 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ. 
5. Οργάνωση τουλάχιστον δύο (2)  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων . 
6. Παραγωγή  2 ραδιοφωνικών και 2 τηλεοπτικών σποτ 20’’ έκαστο (1 για κάθε εκδήλωση) και προβολή αυτών σε τοπικούς σταθμούς και σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον για 5 ημέρες τουλάχιστον 2 φορές/ημέρα τοπικά και 1 φορά/ημέρα πανελλαδικά, σε ώρες υψηλής τηλεθέασης/ακροαματικότητας 
7. Πραγματοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως επαφές με τοπικά μέσα και stakeholders για την προώθηση των παραστάσεων, προετοιμασία ομιλιών και παρεμβάσεων για τους ηθοποιούς και θιάσους. 
8. Βιντεοσκόπηση & φωτογράφηση εκθέσεων. 
9.Παροχή δώρων (τύπου πλακέτας ή μεταλλίου ή παρόμοιου) και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής. 
10. φιλοξενία 1 αναγνωρισμένου ζωγράφου

	
	Γλυπτική
	1.Εξασφάλιση και διαμόρφωση  χώρων έκθεσης 
2.Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού (φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνικοί έλεγχοι από τοπικό προσωπικό, σκηνικά και έπιπλα, ειδικές κατασκευές) 
3. Παροχή υπηρεσιών Catering (coffeebreaks, lightlunches κ.λπ.)στην έναρξη ή λήξη της έκθεσης, για τους εκθέτες  , συντελεστές & τεχνικούς  (γύρω στα 20 άτομα συνολικά)
 4.Σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού και δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση  υλικού για κάθε εκδήλωση [πρόγραμμα μεγεθ. Α4 σε 100 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), αφίσα μεγ. 32 Χ 48, σε 20 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ. 
5. Οργάνωση τουλάχιστον δύο (2)  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων . 
6. Παραγωγή  ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ 20’’ και προβολή σε τοπικούς σταθμούς και σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον για 5 ημέρες τουλάχιστον 2 φορές/ημέρα τοπικά και 1 φορά/ημέρα πανελλαδικά, σε ώρες υψηλής τηλεθέασης/ακροαματικότητας 
7. Πραγματοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως επαφές με τοπικά μέσα και stakeholders για την προώθηση των παραστάσεων, προετοιμασία ομιλιών και παρεμβάσεων για τους ηθοποιούς και θιάσους. 
8. Βιντεοσκόπηση & φωτογράφηση εκθέσεων. 
9.Παροχή δώρων (τύπου πλακέτας ή μεταλλίου ή παρόμοιου) και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής. 
10. φιλοξενία 1 αναγνωρισμένου γλύπτη

	
	Φωτογραφία
	1.Εξασφάλιση και διαμόρφωση  χώρων έκθεσης 
2.Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού (φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνικοί έλεγχοι από τοπικό προσωπικό, σκηνικά και έπιπλα, ειδικές κατασκευές) 
3. Παροχή υπηρεσιών Catering (coffeebreaks, lightlunches κ.λπ.)στην έναρξη ή λήξη της έκθεσης, για τους εκθέτες  , συντελεστές & τεχνικούς  (γύρω στα 40 άτομα συνολικά)
 4.Σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού και δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση  υλικού για κάθε εκδήλωση [πρόγραμμα μεγεθ. Α4 σε 100 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), αφίσα μεγ. 32 Χ 48, σε 20 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ. 
5. Οργάνωση τουλάχιστον δύο (2)  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων . 
6. Παραγωγή  2 ραδιοφωνικών και 2 τηλεοπτικών σποτ 20’’ έκαστο (1 για κάθε εκδήλωση) και προβολή αυτών σε τοπικούς σταθμούς και σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον για 5 ημέρες τουλάχιστον 2 φορές/ημέρα τοπικά και 1 φορά/ημέρα πανελλαδικά, σε ώρες υψηλής τηλεθέασης/ακροαματικότητας 
7. Πραγματοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως επαφές με τοπικά μέσα και stakeholders για την προώθηση των παραστάσεων, προετοιμασία ομιλιών και παρεμβάσεων για τους ηθοποιούς και θιάσους. 
8. Βιντεοσκόπηση & φωτογράφηση εκθέσεων. 
9.Παροχή δώρων (τύπου πλακέτας ή μεταλλίου ή παρόμοιου) και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής. 
10. φιλοξενία 1 αναγνωρισμένου φωτογράφου

	3.
Μουσική
	Φεστιβάλ Jazz
	1.Εξασφάλιση και διαμόρφωση  χώρων συναυλιών 
2.Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού (φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνικοί έλεγχοι από τοπικό προσωπικό, σκηνικά και έπιπλα, ειδικές κατασκευές) 
3. Παροχή υπηρεσιών Catering (coffeebreaks, lightlunches κ.λπ.) για τους καλλιτέχνες  , συντελεστές & τεχνικούς  (γύρω στα 50 άτομα συνολικά) 
4.Σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού και δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση  υλικού για κάθε εκδήλωση [πρόγραμμα μεγεθ. Α4 σε 100 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), αφίσα μεγ. 32 Χ 48, σε 20 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ. 
5. Οργάνωση τουλάχιστον δύο 2  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων . 
6. Παραγωγή  ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ 30΄΄ έκαστο και προβολή αυτών σε τοπικούς σταθμούς και σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον για 10 ημέρες τουλάχιστον 3 φορές/ημέρα τοπικά και 2 φορές/ημέρα πανελλαδικά, σε ώρες υψηλής τηλεθέασης/ακροαματικότητας 
7. Πραγματοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως επαφές με τοπικά μέσα και stakeholders για την προώθηση των παραστάσεων, προετοιμασία ομιλιών και παρεμβάσεων για τα μουσικά σύνολα και διακεκριμένους μουσικούς (μαέστρους - σολίστ) 
8. Βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση & φωτογράφηση συναυλιών. 
9. Συμμετοχή και φιλοξενία ενός μουσικού σχήματος διεθνούς εμβέλειας έως 10 ατόμων 
10.Παροχή δώρων (τύπου πλακέτας ή μεταλλίου ή παρόμοιου) και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής

	
	Φεστιβάλ Φιλαρμονικών
	1.Εξασφάλιση και διαμόρφωση  χώρων συναυλιών 
2.Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού (φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνικοί έλεγχοι από τοπικό προσωπικό, σκηνικά και έπιπλα, ειδικές κατασκευές) 
3. Παροχή υπηρεσιών Catering (coffeebreaks, lightlunches κ.λπ.) για τους καλλιτέχνες  , συντελεστές & τεχνικούς  (γύρω στα 1000 άτομα συνολικά) 
4.Σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού και δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση  υλικού για κάθε εκδήλωση [πρόγραμμα μεγεθ. Α4 σε 100 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), αφίσα μεγ. 32 Χ 48, σε 20 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ. 
5. Οργάνωση τουλάχιστον δύο 2  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων . 
6. Παραγωγή  ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ 20΄΄ έκαστο και προβολή αυτών σε τοπικούς σταθμούς και σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον για 10 ημέρες τουλάχιστον 3 φορές/ημέρα τοπικά και 2 φορές/ημέρα πανελλαδικά, σε ώρες υψηλής τηλεθέασης/ακροαματικότητας 
7. Πραγματοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως επαφές με τοπικά μέσα και stakeholders για την προώθηση των παραστάσεων, προετοιμασία ομιλιών και παρεμβάσεων για τα μουσικά σύνολα και διακεκριμένους μουσικούς (μαέστρους - σολίστ)
 8. Βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση & φωτογράφηση συναυλιών. 
9. Συμμετοχή και φιλοξενία ενός μουσικού σχήματος διεθνούς εμβέλειας τουλάχιστον 50 ατόμων 
10. Παροχή δώρων (τύπου πλακέτας ή μεταλλίου ή παρόμοιου) και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής

	
	Φεστιβάλ Χορωδιών
	1. Εξασφάλιση και διαμόρφωση  χώρων συναυλιών 
2.Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού (φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνικοί έλεγχοι από τοπικό προσωπικό, σκηνικά και έπιπλα, ειδικές ς κατασκευές) 
3.Παροχή υπηρεσιών Catering (coffeebreaks, lightlunches κ.λπ.) για τους καλλιτέχνες  , συντελεστές & τεχνικούς  (γύρω στα 700 άτομα συνολικά) 
4.Σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού και δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση  υλικού για κάθε εκδήλωση [πρόγραμμα μεγεθ. Α4 σε 100 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), αφίσα μεγ. 32 Χ 48, σε 20 αντίτυπα δίγλωσσα (ελληνικά-αγγλικά), ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ. 
5.Οργάνωση τουλάχιστον δύο 2  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων . 
6. Παραγωγή  ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ 20΄΄ έκαστο και προβολή αυτών σε τοπικούς σταθμούς και σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον για 10 ημέρες τουλάχιστον 3 φορές/ημέρα τοπικά και 2 φορές/ημέρα πανελλαδικά, σε ώρες υψηλής τηλεθέασης/ακροαματικότητας 
7. Πραγματοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως επαφές με τοπικά μέσα και stakeholders για την προώθηση των παραστάσεων, προετοιμασία ομιλιών και παρεμβάσεων για τα μουσικά σύνολα και διακεκριμένους μουσικούς (μαέστρους - σολίστ) 
8. Βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση & φωτογράφηση συναυλιών. 
9. Συμμετοχή και φιλοξενία ενός μουσικού σχήματος διεθνούς εμβέλειας τουλάχιστον 40 ατόμων 
10. Παροχή δώρων (τύπου πλακέτας ή μεταλλίου ή παρόμοιου) και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής

	
	Διαγωνιστικό Φεστιβάλ τραγουδιού
	1.Εξασφάλιση και διαμόρφωση  χώρων συναυλιών 
2.Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού (φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνικοί έλεγχοι από τοπικό προσωπικό, σκηνικά και έπιπλα, ειδικές κατασκευές) 
3. Παροχή υπηρεσιών Catering (coffeebreaks, lightlunches κ.λπ.) για τους καλλιτέχνες  , συντελεστές & τεχνικούς  (γύρω στα 250 άτομα συνολικά) 
4.Σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού και δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση  υλικού για κάθε εκδήλωση [πρόγραμμα μεγεθ. Α4 σε 100 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), αφίσα μεγ. 32 Χ 48, σε 20 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ. 
5. Οργάνωση τουλάχιστον δύο 2  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων . 
6. ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ 20΄΄ έκαστο και προβολή αυτών σε τοπικούς σταθμούς και σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον για 10 ημέρες τουλάχιστον 3 φορές/ημέρα τοπικά και 2 φορές/ημέρα πανελλαδικά, σε ώρες υψηλής τηλεθέασης/ακροαματικότητας 
7.Πραγματοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως επαφές με τοπικά μέσα και stakeholders για την προώθηση των παραστάσεων, προετοιμασία ομιλιών και παρεμβάσεων για τα μουσικά σύνολα και διακεκριμένους μουσικούς (μαέστρους - σολίστ) 8. Βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση & φωτογράφηση συναυλιών. 9. Συμμετοχή και φιλοξενία ενός μουσικού σχήματος (ορχήστρας έως 50 ατόμων) και ενός σολίστ διεθνούς εμβέλειας.
10 Παροχή δώρων (τύπου πλακέτας ή μεταλλίου ή παρόμοιου) και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής

	
	Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής,
Μουσικής Πληροφορικής & Ηχητικών Τεχνών
	1. Εξασφάλιση και διαμόρφωση  χώρων συναυλιών 
2.Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού (φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνικοί έλεγχοι από τοπικό προσωπικό, σκηνικά και έπιπλα, ειδικές κατασκευές) 
3. Παροχή υπηρεσιών Catering (coffeebreaks, lightlunches κ.λπ.) για τους καλλιτέχνες  , συντελεστές & τεχνικούς  (γύρω στα 50 άτομα συνολικά) 
4.Σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού και δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση  υλικού για κάθε εκδήλωση [πρόγραμμα μεγεθ. Α4 σε 100 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), αφίσα μεγ. 32 Χ 48, σε 20 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ. 
5. Οργάνωση τουλάχιστον δύο 2  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων .
 6. Παραγωγή ραδιοφωνικού και  τηλεοπτικού  σποτ 30’’έκαστο και προβολή αυτών σε τοπικούς σταθμούς και σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον για 10 ημέρες τουλάχιστον 3 φορές/ημέρα τοπικά και 2 φορές/ημέρα πανελλαδικά, σε ώρες υψηλής τηλεθέασης/ακροαματικότητας 
7. Πραγματοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως επαφές με τοπικά μέσα και stakeholders για την προώθηση των παραστάσεων, προετοιμασία ομιλιών και παρεμβάσεων για τα μουσικά σύνολα και διακεκριμένους μουσικούς (μαέστρους - σολίστ) 
8. Βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση & φωτογράφηση συναυλιών. 
9. Συμμετοχή και φιλοξενία ενός μουσικού σχήματος διεθνούς εμβέλειας έως 10 ατόμων
10.Παροχή δώρων (τύπου πλακέτας ή μεταλλίου ή παρόμοιου) και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής

	4.
Λογοτεχνία - Ποίηση
	Λογοτεχνία
	1.Εξασφάλιση και διαμόρφωση  χώρων εκδήλωσης 
2.Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού (φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνικοί έλεγχοι από τοπικό προσωπικό, σκηνικά και έπιπλα, ειδικές κατασκευές) 
3. Παροχή υπηρεσιών Catering (coffeebreaks, lightlunches κ.λπ.) για τους λογοτέχνες  , συντελεστές & τεχνικούς  (γύρω στα 35 άτομα συνολικά) 
4.Σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού και δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση υλικού για κάθε εκδήλωση [πρόγραμμα μεγεθ. Α4 σε 100 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), αφίσα μεγ. 32 Χ 48, σε 20 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ.
5. Οργάνωση τουλάχιστον δύο (2)  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων . 
6. Παραγωγή  ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ 20΄΄ έκαστο και προβολή αυτών σε τοπικούς σταθμούς και σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον για 5 ημέρες τουλάχιστον 2 φορές/ημέρα τοπικά και 1 φορά/ημέρα πανελλαδικά, σε ώρες υψηλής τηλεθέασης /ακροαματικότητας 
7. Πραγματοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως επαφές με τοπικά μέσα και stakeholders για την προώθηση των παραστάσεων, προετοιμασία ομιλιών και παρεμβάσεων για τους λογοτέχνες. 
8. Βιντεοσκόπηση & φωτογράφηση εκδηλώσεων 
9.Παροχή δώρων (τύπου πλακέτας ή μεταλλίου ή παρόμοιου) και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής

	
	Ποίηση
	1.Εξασφάλιση και διαμόρφωση  χώρων εκδήλωσης 
2.Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού (φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνικοί έλεγχοι από τοπικό προσωπικό, σκηνικά και έπιπλα, ειδικές κατασκευές) 
3. Παροχή υπηρεσιών Catering (coffeebreaks, lightlunches κ.λπ.) για τους ποιητές , συντελεστές & τεχνικούς  (γύρω στα 35 άτομα συνολικά) 
4.Σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού και δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση  υλικού για κάθε εκδήλωση [πρόγραμμα μεγεθ. Α4 σε 100 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), αφίσα μεγ. 32 Χ 48, σε 20 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ. 
5. Οργάνωση τουλάχιστον δύο (2)  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων . 
6. Παραγωγή  ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ 20΄΄ έκαστο και προβολή αυτών σε τοπικούς σταθμούς και σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον για 5 ημέρες τουλάχιστον 2 φορές/ημέρα τοπικά και 1 φορά/ημέρα πανελλαδικά, σε ώρες υψηλής τηλεθέασης /ακροαματικότητας 
7.Πραγματοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως επαφές με τοπικά μέσα και stakeholders για την προώθηση των παραστάσεων, προετοιμασία ομιλιών και παρεμβάσεων για τους ποιητές. 
8.Βιντεοσκόπηση & φωτογράφηση εκδηλώσεων. 
9.Παροχή δώρων (τύπου πλακέτας ή μεταλλίου ή παρόμοιου) και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής

	5.
Γαστρονομία
	1.Εξασφάλιση και διαμόρφωση  χώρων εκδήλωσης 
2.Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού (φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνικοί έλεγχοι από τοπικό προσωπικό, σκηνικά και έπιπλα, ειδικές κατασκευές) 
3. Παροχή υπηρεσιών catering (coffeebreaks, lightlunches κ.λπ.) για τους λογοτέχνες  , συντελεστές & τεχνικούς  (γύρω στα 80 άτομα συνολικά) 
4.Σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού και δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση  υλικού για κάθε εκδήλωση [πρόγραμμα μεγεθ. Α4 σε 100 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), αφίσα μεγ. 32 Χ 48, σε 20 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ. 
5. Οργάνωση τουλάχιστον δύο (2)  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων . 
6. Παραγωγή  4 ραδιοφωνικών και δύο τηλεοπτικών σποτ 20’’ έκαστο (1 για κάθε εκδήλωση) και προβολή αυτών σε τοπικούς σταθμούς και σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον για 5 ημέρες τουλάχιστον 2 φορές/ημέρα τοπικά και 1 φορά/ημέρα πανελλαδικά, σε ώρες υψηλής τηλεθέασης/ακροαματικότητας 
7. Πραγματοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως επαφές με τοπικά μέσα και stakeholders για την προώθηση των εκδηλώσεων, προετοιμασία ομιλιών και παρεμβάσεων για τους σεφ. 
8. Βιντεοσκόπηση & φωτογράφηση εκδηλώσεων. 
9.Παροχή δώρων (τύπου πλακέτας ή μεταλλίου ή παρόμοιου) και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής
10. φιλοξενία 1 αναγνωρισμένου σεφ

	6
Οπτικοακουστικές τέχνες
	Φεστιβάλ Χαρτογραφικής Προβολής σε Υπαίθριο Χώρο
	1.Εξασφάλιση και διαμόρφωση  χώρων εκδηλώσεων 
2.Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού (φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνικοί έλεγχοι από τοπικό προσωπικό, σκηνικά και έπιπλα, ειδικές κατασκευές) 
3. Παροχή υπηρεσιών Catering (coffeebreaks, lightlunches κ.λπ.) για τους λογοτέχνες  , συντελεστές & τεχνικούς  (γύρω στα 10 άτομα συνολικά) 
4.Σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού και δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση  υλικού για κάθε εκδήλωση [πρόγραμμα μεγεθ. Α4 σε 100 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), αφίσα μεγ. 32 Χ 48, σε 20 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ. 
5. Οργάνωση τουλάχιστον δύο (2)  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων . 
6. Παραγωγή  ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ 20’’ έκαστο και προβολή σε τοπικούς σταθμούς και σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον για 5 ημέρες τουλάχιστον 2 φορές/ημέρα τοπικά και 1 φορά/ημέρα πανελλαδικά, σε ώρες υψηλής τηλεθέασης/ακροαματικότητας 
7. Πραγματοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως επαφές με τοπικά μέσα και stakeholders για την προώθηση των παραστάσεων, προετοιμασία ομιλιών και παρεμβάσεων για τους συμμετέχοντες. 
8. Βιντεοσκόπηση & φωτογράφηση εκδηλώσεων. 
9.Παροχή δώρων (τύπου πλακέτας ή μεταλλίου ή παρόμοιου) και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής

	
	Πρωτότυπη Καλλιτεχνική Δημιουργία στη Μουσική 
και τις Οπτικοακουστικές Τέχνες
	1. Εξασφάλιση και διαμόρφωση  χώρων εκδηλώσεων 
2.Εξασφάλιση του κατάλληλου εξοπλισμού (φωτισμός, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνικοί έλεγχοι από τοπικό προσωπικό, σκηνικά και έπιπλα, ειδικές κατασκευές) 
3. Παροχή υπηρεσιών Catering (coffeebreaks, lightlunches κ.λπ.) για τους λογοτέχνες  , συντελεστές & τεχνικούς  (γύρω στα 10 άτομα συνολικά) 
4.Σχεδίαση και παραγωγή προωθητικού υλικού και δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, δημοσίευση κι εκτύπωση  υλικού για κάθε εκδήλωση [πρόγραμμα μεγεθ. Α4 σε 100 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), αφίσα μεγ. 32 Χ 48, σε 20 αντίτυπα δίγλωσσα(ελληνικά-αγγλικά), ανάρτηση ανακοινώσεων, νέων, προωθητικών άρθρων, στην ιστοσελίδα του έργου και άλλες ιστοσελίδες, blogs, socialmedia κλπ. 
5. Οργάνωση τουλάχιστον δύο (2)  ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων . 
6. Παραγωγή  ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σποτ 20’’ έκαστο και προβολή αυτών σε τοπικούς σταθμούς και σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον για 5 ημέρες τουλάχιστον 2 φορές/ημέρα τοπικά και 1 φορά/ημέρα πανελλαδικά, σε ώρες υψηλής τηλεθέασης/ακροαματικότητας 
7.Πραγματοποίηση υποστηρικτικών δραστηριοτήτων όπως επαφές με τοπικά μέσα και stakeholders για την προώθηση των παραστάσεων, προετοιμασία ομιλιών και παρεμβάσεων για τους συμμετέχοντες. 
8. Βιντεοσκόπηση & φωτογράφηση εκδηλώσεων. 
9.Παροχή δώρων (τύπου πλακέτας ή μεταλλίου ή παρόμοιου) και αναμνηστικών διπλωμάτων συμμετοχής


Παραδοτέα
Για το 1ο ΠΕ το παραδοτέο αφορά :
· ΥΠ.Ε1: Κατασκευή διαδικτυακής πύλης, υποσυστημάτων και μετάπτωση δεδομένων. (ΥΠ. 1 - 11)
· ΥΠ.Ε2: Διαχείριση υλικού, συντήρηση και λειτουργία 1ου έτους  (1/2 ΥΠ. 12 - 18)
· ΥΠ.Ε3: Διαχείριση υλικού, συντήρηση και λειτουργία 2ου έτους  (1/2 ΥΠ. 12 - 18)
Για τα 2ο ΠΕ και 3ο  ΠΕ:  Απολογιστική έκθεση υλοποίησης εκδηλώσεων (ανά εκδήλωση  - ΥΠ.Ε), που θα αποτυπώνει τις ενέργειες του Αναδόχου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παράσταση, συνοδευόμενη από το σχετικό υλικό [Αποδεικτικά διαφήμισης εκδήλωσης (social, δελτίο τύπου, πλατφόρμα, ΜΜΕ, αφίσα, πρόγραμμα, spot), Αποδεικτικά υλοποίησης (βίντεο, φωτογραφίες), αποδεικτικά αποτίμησης (Κριτικές ή δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ, πλατφόρμα, social)]. Παράδοση έκθεσης έως δύο εβδομάδες από το πέρας της εκδήλωσης. 
Χρονοδιάγραμμα:
	Π.E 
	ΥΠ.Ε
	Τίτλος παραδοτέου
	Είδος Παραδοτέου
	Παράδοση έως (μήνας)

	Π.Ε 3
	ΥΠ 3.1.
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ, ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
	CD που να περιέχει: 
- Το link της πλατφόρμας.
- Κωδικούς πρόσβασης (username & password)
- Οδηγό χρήσης (manual)
	1ο τρίμηνο από την υπογραφή της σύμβασης 

	
	ΥΠ 3.2
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 2022
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 2023
	Έκθεση Αναφοράς
	31/12/2023

	
	ΥΠ 3.3
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2022
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2023
	Έκθεση Αναφοράς
	31/12/2023

	Π.Ε 4
	ΥΠ.Ε.4.1
	Θεατρική Παράσταση 1
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.2
	Θεατρική Παράσταση 2
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.3
	Θεατρική Παράσταση 3
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.4
	Χορευτική Παράσταση 1
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.5
	Χορευτική Παράσταση 2
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.6
	Χορευτική Παράσταση 3
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.7
	Έκθεση Ζωγραφικής 1
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.8
	Έκθεση Ζωγραφικής 2
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.9
	Έκθεση Γλυπτικής
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.10
	Έκθεση Φωτογραφίας 1
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.11
	Έκθεση Φωτογραφίας 2
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.12
	Φεστιβάλ Jazz
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.13
	ΦεστιβάλΦιλαρμονικών
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.14
	Φεστιβάλ Χορωδιών
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.15
	Φεστιβάλ Τραγουδιού
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.16
	Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε4..17
	Εκδηλώσεις Λογοτεχνίας
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.18
	Εκδηλώσεις Ποίησης
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.19
	Εκδήλωση Γαστρονομίας 1
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.20
	Εκδήλωση Γαστρονομίας 2
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.21
	Εκδήλωση Γαστρονομίας 3
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.22
	Εκδήλωση Γαστρονομίας 4
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.23
	Φεστιβάλ Χαρτογραφικής Προβολής
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	ΥΠ.Ε.4.24
	Πρωτότυπη Καλ/κή Δημιουργία
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2022

	
	
	

	Π.Ε 5
	ΥΠ.Ε.5.1
	Θεατρική Παράσταση 1
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/6/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.2
	Θεατρική Παράσταση 2
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/6/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.3
	Θεατρική Παράσταση 3
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/9/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.4
	Χορευτική Παράσταση 1
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/6/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.5
	Χορευτική Παράσταση 2
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/6/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.6
	Χορευτική Παράσταση 3
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/9/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.7
	Έκθεση Ζωγραφικής 1
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/6/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.8
	Έκθεση Ζωγραφικής 2
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.9
	Έκθεση Γλυπτικής
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/6/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.10
	Έκθεση Φωτογραφίας 1
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/6/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.11
	Έκθεση Φωτογραφίας 2
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.12
	Φεστιβάλ Jazz
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/6/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.13
	ΦεστιβάλΦιλαρμονικών
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/6/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.14
	Φεστιβάλ Χορωδιών
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/6/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.15
	Φεστιβάλ Τραγουδιού
	Έκθεση Αναφοράς 
	31/12/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.16
	Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/9/2023

	
	ΥΠ.Ε 5.17
	Εκδηλώσεις Λογοτεχνίας
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/6/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.18
	Εκδηλώσεις Ποίησης
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/6/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.19
	Εκδήλωση Γαστρονομίας 1
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/6/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.20
	Εκδήλωση Γαστρονομίας 2
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/6/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.21
	Εκδήλωση Γαστρονομίας 3
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/6/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.22
	Εκδήλωση Γαστρονομίας 4
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/9/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.23
	Φεστιβάλ Χαρτογραφικής Προβολής
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/9/2023

	
	ΥΠ.Ε.5.24
	Πρωτότυπη Καλ/κή Δημιουργία
	Έκθεση Αναφοράς 
	30/9/2023


Ο χρόνος  ισχύος  της  προσφοράς  είναι  6  μήνες  από  την  επομένη  της  ημερομηνίας  διενέργειας  του διαγωνισμού.
Ο προσφέρων
(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) 
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα στην εταιρεία

